## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市中小商贸流通企业服务中心 |  | 项目名称： |  | 信息系统维护费
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  |  |  | 联系电话：
年度绩效目标： |  | 对公共服务平台开展网络安全等级保护测评服务，提出安全问题处置建议，出具《信息系统安全等级测评报告》；每月定期巡检设备，保证工作顺畅；更新完善商业信息平台，同时提供自主开发的应用系统软件系统的版本升级服务。及时更新和补充平台数据库；实时保障服务中心网络安全运行，每月出具安全运行报告。
年度绩效目标完成情况： |  | 1. 提升商业信息平台建设水平。一是推进完善现有数据。通过互联网获取数据，已更新完成5917家批零住餐限上企业信息，并关联企业法人库、网点数据库和市场监测系统数据库，为进一步构建企业画像打好基础。二是完善商业信息平台保供运行板块，新增301家保供企业地理位置信息，其中日常应急网点98家，1小时应急运行82家，重点保供企业121家。三是推进 “一刻钟便民生活圈”“我的南京商务服务” 等商务数据智能化应用场景建设。目前已实现全市10个一刻钟便民圈位置数据在GIS地图界面的标注显示。四是商业网点库新增112家2000平米以上大市场网点信息。五是进一步归集与整合商务大数据，完善可视化应用，每月更新完善商务指标数据。六是借助运营商手机信令数据，聚焦新街口、百家湖两大商圈人流量大数据开展分析，每月出具人流量分析报告。 2. 提升消费品市场监测水平。一是完成市场监测系统196家重点商贸企业销售额、人流量等数据的分析周报、7家重点百货店销售数据周报报送工作。二是完成商务部商贸流通业统计系统及生活必需品市场监测系统，完成对生活必需品及典型零售企业的周报、旬报、月报、季报、年报等统计报送工作。三是完成中华全国商业信息中心南京市商业信息统计报送工作。在今年元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆黄金周节假日期间，分别统计汇总了148家、171家、140家、149家、155家、120家、150家批零住餐样本企业营业额、销售额及客流量等数据，同时对数据进行对比和分析，完成“节假日重点商贸企业经营数据汇总表”“每月零售企业销售额汇总分析报告”和“节假日商圈人流量分析报告”。 3. 提升网络运行安全水平。一是完成公共服务平台和商业信息平台的等保测评工作，并依据测评结果，整改相关隐患，提升网络平台安全水平。二是完成第二代防火墙采购安装工作。三是开展网络安全日志审计统计工作，每月出具分析报告。四是每月开展网络安全巡检，保障系统安全稳定高效运行。五是按照政务新媒体管理制度，严格执行三审三校实施细则，进一步防范风险、提升内容质量，促进内容发布的标准化、规范化。六是开展意识形态风险排查，每月对中心运营的微信公众号、公共服务平台网站排查风险。七是对中心IT环境进行维护，保证中心办公IT环境良好，提高办公效率。八是完成门户网站及商业信息平台的安全加固升级，内容包括门户升级改版、渗透测试及漏洞扫描、安全体系建设、国家公祭日期间的安全重保、信息安全指导、应急演练等。 4. 提升新媒体运营水平。中心微信公众号平台全年累计发布图文消息180条，其中，推送 “百年先锋”党史学习教育专题栏目共43期；开设“政策直通车”栏目，搜集整理各类政策信息，为中小商贸企业提供“一图读懂”式惠企政策解读，全年共发布政策信息及相关解读文件22次，共90条。中心公共服务平台全年发布信息160条；发布月度政策汇总共12次，涉企政策信息约2000条。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
商业信息平台等级保护测评 |  | 8 |  | 8 |  | 否
商业信息平台运营维护 |  | 9.5 |  | 9.5 |  | 否
中心IT设备运维服务 |  | 3 |  | 1.35 |  | 否
信息技术服务 |  | 12.7 |  | 11.48 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出 | 数量指标 | 等保测评及安全运维服务成果 | ＝2 | 2.00 | 8 | 8
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关法规制度 | 达成预期目标 | 8 | 8
| 时效指标 | 等保测评及安全运维周期 | ＝2 | 2.00 | 6 | 6
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤33.2 | 0.00 | 8 | 8
效益 | 社会效益 | 加快流通网络化、数字化、智能化，提升政务服务效能 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 经济效益 | 提升政务服务效能 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 生态效益 | 提升消费品市场监测水平、新媒体运营水平 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 可持续影响 | 提升商务大数据服务水平 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
满意度 | 服务对象满意度
100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。