## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市中小商贸流通企业服务中心 |  | 项目名称： |  | 中小企业对接活动
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  |  |  | 联系电话：
年度绩效目标： |  | 举办一场以上高质量中小企业对接洽谈活动，搭建中心签约服务机构与全市中小商贸流通企业之间的合作桥梁，帮助企业解决在经营中所遇到的困难问题
年度绩效目标完成情况： |  | 围绕改善提升南京营商环境，走访眼镜行业、家政行业、豆制品行业等协会，推介宣传“企业成长服务项目”，筛选出9家服务项目候选企业。通过与企业负责人、核心团队面对面交流，从企业的成长意愿、商业模式、经营现状、运营管理、发展阶段等方面进行评估，遴选出南京千鱼信息技术有限公司、南京视客网络科技有限公司、江苏中金金饰投资有限公司、江苏斑马软件技术有限公司、南京普利迪橡塑制品有限公司等5家企业作为成长服务项目对象企业。经过三个月的针对性辅导，南京千鱼信息技术有限公司聚焦“知识产权与专利申请”，通过知识产权申报专家的辅导，近期公司将获得发明专利、外观设计专利各1项；南京视客网络科技有限公司聚焦“管理干部的选、用、育、留”，通过人力资源管理专家的培训辅导，建立了管理干部（一级部门管理人员）的能力素质模型；南京普利迪橡塑制品有限公司聚焦“核心人才引进”“拓展市场”两个方面，基于商业导师的创新创业资源对接，帮助公司与北美华人商会建立合作，优化了普利迪公司的北美销售渠道，增加销售收入15万美金；江苏斑马软件技术有限公司聚焦“预算管理”“目标管理”两个方面，通过财税管理专家、人力资源管理专家的培训辅导，帮助公司全面启动年度工作目标制定与规划工作，项目目标达成率提升了8%。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
中小企业解需求促发展对接活动 |  | 10 |  | 10 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出 | 数量指标 | 举办中小企业对接活动 | ≥1 | 5.00 | 8 | 8
| 质量指标 | 参加企业 | ≥150 | 150.00 | 6 | 6
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 较高 | 达成预期目标 | 8 | 8
| 成本指标 | 场均成本 | ≤10 | 2.00 | 8 | 8
效益 | 社会效益 | 搭建中心签约服务机构与全市中小商贸流通企业之间的合作桥梁 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 经济效益 | 促进全市中小商贸流通企业高质量发展 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 生态效益 | 解决中小企业痛点问题 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 可持续影响 | 帮助中小企业把握方向，健康成长 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
满意度 | 服务对象满意度
100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。